## свод2013
РЕЕСТР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 2013 года по ООО "Жилкомсервис №1 Василеостровского района"
№ п/п | Договор КР | сумма без учета коэффициента снижения, руб | % снижения | сумма с учетом коэффициента снижения, руб | бюджет | 5% | Вид работ | Подрядная организация | Договор ТН | Представитель ТН | Адрес производства работ | % выполнения на 24.12.13
1 | №5СА-КР/13 от 02.04.2013 | 628230.43 | 15.2% | 532739 | 506102.04 | 26636.96 | Разработка ПСД и проведение госэкспертизы лифтов | ООО "Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская" |  |  | Большой пр., В.О., д. 89, литера А | 100%
| №94СА-КР/13 от 24.07.2013 | 12160930 | 17% | 10093571.9 | 9588893.16 | 504678.74 | замена лифтового оборудования с заменой крупных узлов (№011450, 015197, 09194, 09193, 09195, 07749) | ООО "МЛМ Нева трейд" |  |  |  | 100%
| №86СА-КО/13 от 06.06.2013 | 176844 | 0% | 176844 | 168001.8 | 8842.2 | Тех.освидетельствование лифтов после замены (№011450, 015197, 09194, 09193, 09195, 07749) | ООО "Инженерный Центр "Ликон" |  |  |  | 100%
2 | №6СА-КР/13 от 02.04.2013 | 609143.06 | 15.2% | 516553 | 490724.63 | 25828.37 | Разработка ПСД и проведение госэкспертизы лифтов | ООО "Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская" |  |  | Гаванская ул., д. 33, литера А | 100%
| №93СА-КР/13 от 24.07.2013 | 10662940 | 17% | 8850240.2 | 8407728.19 | 442512.01 | замена лифтового оборудования с заменой крупных узлов (№7268, 37267, 37266, 37269, 37270) | ООО "МЛМ Нева трейд" |  |  |  | 100%
| №85СА-КО/13 от 06.06.2013 | 157870 | 0% | 157870 | 149976.5 | 7893.5 | Тех.освидетельствование лифтов после замены (№7268, 37267, 37266, 37269, 37270) | ООО "Инженерный Центр "Ликон" |  |  |  | 100%
| №126СА-КО/13 от 22.10.2013 | 2243644.96 | 0% | 2243644.96 | 2131462.71 | 112182.25 | Ремонт системы электроснабжения | ЗАО "Стикс" |  |  |  | 100%
3 | №80СА-КО/13 от 17.06.2013 | 6446997.89 | 0% | 6446997.89 | 6124647.99 | 322349.9 | Ремонт фасада | ООО "Балтийская Строительная Компания" |  | Максименко Надежда Владимировна 8(921) 446-08-54 | Гаванская ул., д. 38, литера А | 100%
4 | №7СА-КР/13 от 02.04.2013 | 242763.38 | 15.2% | 205863 | 195569.84 | 10293.16 | Разработка ПСД и проведение госэкспертизы лифтов | ООО "Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская" |  |  | Детская ул., д. 34/90, литера А | 100%
| №95СА-КР/13 от 24.07.2013 | 5807040 | 15.5% | 4906948.8 | 4661601.01 | 245347.79 | замена лифтового оборудования с заменой крупных узлов (№35524, 016823) | ОАО "МОС ОТИС" |  |  |  | 100%
| №87СА-КО/13 от 06.06.2013 | 56849 | 0% | 56849 | 54006.55 | 2842.45 | Тех.освидетельствование лифтов после замены (№35524,016823) | ООО "Инженерный Центр "Ликон" |  |  |  | 100%
|  |  | 0% |  |  |  | Разработка ПСД на усиление надподвального перекрытия и участка фундамента | ООО "Аверс-проект"
5 | №8СА-КР/13 от 02.04.2013 | 194942.41 | 15.2% | 165311 | 157045.42 | 8265.58 | Разработка ПСД и проведение госэкспертизы лифтов | ООО "Адмиралтейская архитектурно-проектная мастерская" |  |  | Карташихина ул., д. 13 литера "А" | 100%
| №98СА-КР/13 от 14.08.2013 | 5643050 | 15.01% | 4796028.19 | 4556226.78 | 239801.41 | замена лифтового оборудования с заменой крупных узлов (№23931,020374) | ОАО "МОС ОТИС" |  |  |  | 100%
| №107СА-КР/13 от 23.08.2013 | 52651 | 30.1% | 36803.04 | 34962.88 | 1840.16 | Тех.освидетельствование лифтов после замены (№23931, 020374) | ООО "Инженерный Центр "Ликон" |  |  |  | 100%
| №37СА-КР/13 от 17.04.2013 | 3033372 | 0.1112% | 3030000 | 2878499.48 | 151500.52 | Ремонт крыши с устройством пенобетона | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | №37СА-ТН/13 от 22.04.2013 | А.В.Шашкин |  | 100%
| №27СА-КР/13 от 15.04.2013 | 397582 | 15% | 337945 | 321047.69 | 16897.31 | Система водоотведения | ООО "АРТ ХХХ" |  | Миловский Кирилл Александрович 8(904) 513-41-47 |  | 100%
| №54СА-КР/13 от 24.05.2013 | 871169.8 | 15.1% | 739600 | 702619.87 | 36980.13 | Система электроснабжения | ООО "Электромонтаж" | №54СА-ТН/13 от 24.05.2013 | Тимохин Владимир 8(921) 446-08-97 |  | 100%
6 | №75СА-КР/13 от 23.05.2013 | 1671680 | 15% | 1420876.24 | 1349832.42 | 71043.82 | Ремонт лифтов с заменой крупных узлов (№№032003,032004,032005,032006) | ООО "Спецмашиностроение. Монтажное управление №7" | №75СА-ТН/13 от 27.05.2013 | В.Г.Конохов, т.8(981) 145-81-21 | Карташихина ул., д. 19 литера "А" | 100%
7 | №74СА-КР/13 от 17.05.2013 | 773198 | 0.02561% | 773000 | 734350 | 38650 | Разработка ПСД на ремонт системы электроснабжения с разделом учета | ООО "СитиПроектСтрой" |  |  | Косая линия, д.24/25 литера "А" | 100%
8 | №60СА-КР/13 от 24.05.2013 | 316714 | 28.01% | 227988.35 | 216588.93 | 11399.42 | Система холодного водоснабжения | ООО "Ремстройсервис" | №60СА-ТН/13 от 24.05.2013 | Миловский Кирилл Александрович 8(904) 513-41-47 | ул. Нахимова, д. 4, литера А | 100%
|  | 2642733 | 28.01% | 1902386.21 | 1807266.89 | 95119.32 | Система теплоснабжения |  |  |  |  | 100%
|  | 581263 | 64.32% | 207394 | 197024.3 | 10369.7 | Система водоотведения |  |  |  |  | 100%
| №18СА-КР/13 от 09.04.2013 | 1136659 | 1% | 1125292.41 | 1069027.78 | 56264.63 | Ремонт подвальных помещений | ООО "ОРИОН" |  |  |  | 100%
9 | №81СА-КО/13 от 06.06.2013 | 1969392 | 0% | 1969392 | 1870922.4 | 98469.6 | Разработка ПСД на устройство системы горячего водоснабжения | ООО "ЭНЕРГОПРОЕКТ" |  |  | ул.Одоевского, д.12 литера А | ДОГОВОР РАСТОРГНУТ
10 | №38СА-КР/13 от 17.04.2013 | 1034661 | 0.06389% | 1034000 | 982300 | 51700 | Ремонт крыши | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | №37СА-ТН/13 от 22.04.2013 | А.В.Шашкин | ул. Опочинина, д. 11, литера А | 100%
11 | №40СА-КР/13 от 17.04.2013 | 2831031 | 0.03642% | 2830000 | 2688500 | 141500 | Ремонт крыши с устройством пенобетона | ООО "Строительная Компания ВЕЛС" | №37СА-ТН/13 от 22.04.2013 | А.В.Шашкин | Средний пр., В.О.,д. 79, корп. 1, литера Б | 100%
12 | № 117 СА-КО/13 от 16.08.2013г | 509868.17 | 0% | 509868.17 | 484374.76 | 25493.41 | Разработка ПСД на замену лифтового оборудования 5 лифтов (рег№ 0187972,017973,017974,017975,018038) | ООО "Невская Лифтовая Компания" |  |  | Среднегаванский пр. д.3, литера А | 100%
13 | №104СА-К0/13 от 16.08.2013 | 2078000 | 0% | 2078000 | 1974100 | 103900 | Ремонт крыши | ООО "Участок Строительно-Монтажных Работ-288 СПб" (ООО "УСМР-288-СПб") | №37СА-ТН/13 от 22.04.2013 | А.В.Шашкин | ул.Шевченко, д.4, литера А | 100%
13 |  | 64931219.1 |  | 57372006.36 | 54503404.02 | 2868602.34