## л.кл. по мес.
Утверждаю
Ген.директор ООО "ЖКС №1 ВО р-на"
_____________________Матвеев Ю.П.
"______"______________2010г
м.п.
Адресная программа по косметическому ремонту лестничных клеток
по ООО "Жилкомсервис № 1 ВО района" на 2011год
№ п.п. | Адрес | Объёмы работ |  | Стоимость работ | Сроки | Примечание
|  | шт. | тыс.кв.м.
январь
1 | Гаванская ул., д. 26 | 1 | 0.099 | 101 | январь | ППР
2 | Гаванская ул., д. 32 № 1,2,5 | 3 | 0.45 | 145 | январь | хоз/с
3 | Гаванская ул., д. 38 № 5 | 1 | 0.098 | 106 | январь | хоз/с
4 | Малый пр., д. 65/1 №;3 | 1 | 0.076 | 80 | январь | хоз/с
5 | Опочинина ул., д. 33 № 2 | 1 | 0.188 | 155 | январь | хоз/с
6 | 13 линия, д. 2/19 № 1 | 1 | 0.068 | 60.1 | январь | подр/с
7 | Морская наб. д. 17 л/к 2, 3 + холодн. | 3 | 1.167 | 674 | январь | подр/с
|  | 11 | 2.146 | 1321.1
февраль
8 | Весельная ул., д. 11 | 1 | 0.102 | 110 | февраль | ППР
9 | Весельная ул., д. 2/93 № 3,4 | 2 | 0.298 | 350 | февраль | хоз/с
10 | Весельная ул., д. 9 № 4 | 1 | 0.105 | 115 | февраль | хоз/с
11 | Весельная ул., д. 10 № 3,5 | 2 | 0.192 | 220 | февраль | хоз/с
12 | Весельная ул., д. 12 № 3 | 1 | 0.092 | 105 | февраль | хоз/с
13 | Средний пр., д. 96 № 1 | 1 | 0.088 | 85 | февраль | хоз/с
14 | Большой пр., д. 96 № 3,4 | 2 | 0.266 | 320 | февраль | подр/с
15 | Кораблестроителей ул., д. 22 № 6,12 | 2 | 0.592 | 380 | февраль | подр/с
16 | Кораблестроителей ул., д. 16 №9 | 1 | 0.311 | 190 | февраль | подр/с
|  | 13 | 2.046 | 1875
март
17 | Большой пр., д. 94 | 1 | 0.128 | 175 | март | ППР
18 | Большой пр., д. 90 № 3,4 | 2 | 0.192 | 220 | март | хоз/с
19 | Детская ул., д. 26 № 2 | 1 | 0.212 | 168 | март | хоз/с
20 | Канареечная ул., д. 10 №3 | 1 | 0.091 | 105 | март | хоз/с
21 | Шевченко ул., д. 9 № 2,3,5,6 | 4 | 0.356 | 440 | март | хоз/с
22 | Средний пр., д. 92 № 4 | 1 | 0.076 | 90 | март | хоз/с
23 | Морская наб. д. 17 л/к 6,7,8 | 3 | 1.167 | 831 | март | подр/с
|  | 13 | 2.222 | 2029
апрель
24 | Наличная ул., д. 37/4 № 1,2,3,4 | 4 | 0.364 | 420 | апрель | ППР
25 | Беринга ул., д. 20 № 5 | 1 | 0.142 | 187 | апрель | хоз/с
26 | Беринга ул. д. 22 к. 1 № 3 | 1 | 0.078 | 87 | апрель | хоз/с
27 | Беринга ул. д. 24 к. 1 № 3 | 1 | 0.089 | 95 | апрель | хоз/с
28 | Нахимова ул., д. 2/30 № 2 | 1 | 0.095 | 101 | апрель | хоз/с
29 | Малый пр., д. 70 № 2,3 | 2 | 0.222 | 240 | апрель | хоз/с
30 | Морская наб. д. 17 л/к 2 хол., 6хол.,7хол. | 3 | 1.167 | 360 | апрель | подр/с
|  | 13 | 2.157 | 1490
май
31 | Шевченко ул., д. 4 № 1,2 | 2 | 0.404 | 416 | май | ППР
32 | Среднегаванский пр., д. 1/3 № 1,3 | 2 | 0.262 | 374 | май | хоз/с
33 | Шевченко ул., д. 2 № 1 | 1 | 0.099 | 105 | май | хоз/с
34 | Шевченко ул., д. 16 № 1 | 1 | 0.122 | 130 | май | хоз/с
35 | Среднегаванский пр., д. 12 №1 | 1 | 0.155 | 150 | май | хоз/с
36 | Нахимова ул., д. 4 № 2 | 1 | 0.094 | 105 | май | хоз/с
37 | Среднегаванский пр., д. 14 № 1,2 | 2 | 0.162 | 350 | май | хоз/с
38 | Морская наб. д. 17 л/к 8 (хол.), 9 + хол. | 3 | 1.167 | 520 | май | подр/с
|  | 13 | 2.465 | 2150
июнь
39 | Шевченко ул., д. 30 № 1,2,3,4 | 4 | 0.336 | 360 | июнь | ППР
40 | Гаванская ул., д. 46 № 2 | 1 | 0.091 | 105 | июнь | хоз/с
41 | Наличная ул., д. 27 №1,2,3,4 | 4 | 0.548 | 508 | июнь | хоз/с
42 | Морская наб. д. 17 л/к 1 +хол., 12 + хол. | 4 | 1.556 | 805 | июнь | подр/с
|  | 13 | 2.531 | 1778
июль
43 | Шевченко ул., д. 31 № 1,2,3 | 3 | 0.279 | 325 | июль | ППР
44 | 23 линия, д. 28 № 1,3 | 2 | 0.188 | 250 | июль | хоз/с
45 | Гаванская ул., д. 41 № 1 | 1 | 0.177 | 170 | июль | хоз/с
46 | Гаванская ул., д. 34 № 1,3,4 | 3 | 0.618 | 616 | июль | хоз/с
47 | Большой пр., д. 82 № 1,3,4,5 | 4 | 0.954 | 700 | июль | подр/с
|  | 13 | 2.216 | 2061
август
48 | Шевченко ул., д. 32 № 1,2,3 | 3 | 0.285 | 330 | август | ППР
49 | Гаванская ул., д. 51 № 1,3 | 2 | 0.178 | 200 | август | хоз/с
50 | Шевченко ул., д. 29 № 2 | 1 | 0.076 | 90 | август | хоз/с
51 | Шевченко ул., д. 37 № 1,2,3,4,5 | 5 | 0.735 | 740 | август | хоз/с
52 | Кораблестроителей д. 19/1 № 9,10,11 | 3 | 0.912 | 597 | август | подр/с
|  | 14 | 2.186 | 1957
сентябрь
53 | Шевченко ул., д. 34 № 1,2,3 | 3 | 0.279 | 315 | сентябрь | ППР
54 | Наличная ул., д. 33 № 5 | 1 | 0.085 | 85 | сентябрь | хоз/с
55 | Наличная ул., д. 35/3 № 2 | 1 | 0.091 | 90 | сентябрь | хоз/с
56 | Малый пр., д. 75 № 3 | 1 | 0.083 | 85 | сентябрь
57 | Наличная ул., д. 21 № 13,14 | 2 | 0.392 | 395 | сентябрь
58 | Наличная ул., д. 23 № 1 | 1 | 0.104 | 112 | сентябрь
59 | Кораблестроителей д. 19/1 № 1,2,4,5 | 4 | 1.216 | 796 | сентябрь | подр/с
|  | 13 | 2.25 | 1878
октябрь
60 | Гаванская ул., д. 14 В, Д | 2 | 0.253 | 264 | октябрь | ППР
61 | Наличная ул., д. 7 № 1 | 1 | 0.166 | 165 | октябрь | хоз/с
62 | Опочинина ул., д. 7 № 1,2,3 | 3 | 0.629 | 365 | октябрь | хоз/с
63 | Опочинина ул., д. 29 № 1,3 | 2 | 0.356 | 354 | октябрь | хоз/с
64 | Косая линия д. 24/25 № 5,6,7 | 3 | 0.382 | 300 | октябрь | подр/с
65 | Кораблестроителей д. 19/1 № 6,7 | 2 | 0.608 | 398 | октябрь | подр/с
|  | 13 | 2.394 | 1846
ноябрь
66 | Гаванская ул., д. 30 | 1 | 0.198 | 200 | ноябрь | ППР
67 | Шевченко ул., д. 23 № 2 | 1 | 0.311 | 280 | ноябрь | хоз/с
68 | Шевченко ул., д. 24/1 № 3 | 1 | 0.162 | 160 | ноябрь | хоз/с
69 | Шевченко ул., д. 24/2 № 3 | 1 | 0.088 | 100 | ноябрь | хоз/с
70 | Средний пр. д. 79 лит.А № 1,2,3 | 3 | 0.306 | 330 | ноябрь | хоз/с
71 | Средний пр. д. 79 кор.1 лит.Б № 1,2 | 2 | 0.232 | 225 | ноябрь | хоз/с
72 | Кораблестроителей д. 19/1 № 8 | 1 | 0.304 | 200 | ноябрь | подр/с
73 | Косая линия д. 24/25 № 1,2,3,4 | 4 | 0.55 | 450 | ноябрь | подр/с
|  | 14 | 2.151 | 1945
декабрь
74 | Гаванская ул., д. 36 | 1 | 0.05 | 80 | декабрь | ППР
75 | Наличная ул., д. 14 № 5 | 1 | 0.096 | 110 | декабрь | хоз/с
76 | Наличная ул., д. 22 №9 | 1 | 0.098 | 110 | декабрь | хоз/с
77 | Железноводская ул. д.26-28 № 1,2,3 | 3 | 0.168 | 270 | декабрь | хоз/с
78 | Наличная ул. д. 18 № 1,2 | 2 | 0.152 | 225 | декабрь | хоз/с
79 | Косая линия д. 24/25 № 8,9,10,11,12 | 5 | 0.593 | 560 | декабрь | подр/с
|  | 13 | 1.157 | 1355
| ИТОГО: | 156 | 25.921 | 21685.1
| в т.ч. хозяйственым способом | 108 | 12.941 | 13544
| в т.ч. подрядным способом | 48 | 12.98 | 8141.1
ООО "Жилкомсервис № 1 ВО района" Сыч Ю.В.
Исполнитель: Нач.ПТО
Тихонова А.В., 322-42-30