## III кв
Выполнение плана текущего ремонта по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района" за III квартал 2015 года
Код | Наименование работ | ед.изм. | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 9860.706 | 3091.232 | 6769.474
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 2 | 2 | 0
|  | т.кв.м | 0.394 | 0.394 | 0
| в том числе, | т.руб. | 275.283 | 275.283 | 0
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0.07 | 0.07 | 0
|  | т.руб. | 58.043 | 58.043 | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.324 | 0.324 | 0
|  | т.руб. | 203.674 | 203.674 | 0
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 13.566 | 13.566 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 1 | 1 | 0
|  | т.руб. | 76.573 | 76.573 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 14.4 | 14.4 | 0
|  | т.руб. | 64.619 | 64.619 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 3 | 3 | 0
|  | т.руб. | 5.043 | 5.043 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 6.911 | 6.911 | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 3.405 | 0 | 3.405
|  | т.руб. | 1072.902 | 0 | 1072.902
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.4004 | 0.1471 | 0.2533
|  | т.руб. | 350.898 | 173.704 | 177.194
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 25.086 | 4.973 | 20.113
|  | л/кл | 41 | 17 | 24
|  | т.руб. | 7636.422 | 2117.044 | 5519.378
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 0.1185 | 0.1185 | 0
|  | т.руб. | 68.287 | 68.287 | 0
8 | Замена водосточных труб | шт. | 50 | 50 | 0
|  | т.руб. | 32.701 | 32.701 | 0
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
10 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
11 | Замена и восстановление дверных заплонений | шт. | 58 | 58 | 0
|  | т.руб. | 34.593 | 34.593 | 0
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 2 | 2 | 0
|  | т.руб. | 70.37 | 70.37 | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 191 | 191 | 0
|  | т.руб. | 229.173 | 229.173 | 0
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.0454 | 0.0454 | 0
|  | т.руб. | 13.504 | 13.504 | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 2426.682 | 2426.682 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 1.882 | 1.882 | 0
|  | т.руб. | 2051.566 | 2051.566 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.302 | 0.302 | 0
|  | т.руб. | 258.874 | 258.874 | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 0.7755 | 0.7755 | 0
|  | т.руб. | 914.892 | 914.892 | 0
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.446 | 0.446 | 0
|  | т.руб. | 423.037 | 423.037 | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.3585 | 0.3585 | 0
|  | т.руб. | 454.763 | 454.763 | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 1 | 1 | 0
|  | т.руб. | 5.107 | 5.107 | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 613 | 613 | 0
|  | т.руб. | 370.009 | 370.009 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1097.663 | 1010.489 | 87.174
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 0.273 | 0.273 | 0
|  | т.руб. | 36.288 | 36.288 | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 1733 | 1657 | 76
|  | т.руб. | 757.67 | 670.496 | 87.174
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 107 | 107 | 0
|  | т.руб. | 303.705 | 303.705 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 743.671 | 0 | 743.671
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 743.671 | 0 | 743.671
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 1107.083 | 791.449 | 315.634
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 15235.805 | 7319.852 | 7915.953
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт. | 3 | 3
|  | т.руб. | 8.858 | 8.858
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 270.666 |  | 270.666
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 86.45 |  | 86.45
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 1622.154 |  | 1622.154
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 178.401 | 178.401
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 178.401 | 178.401
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 678 | 678
| в том числе: | т.руб. | 45.783 | 45.783
18.1 | фасадов | шт. | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0
18.2 | дворов | шт. | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0
18.3 | арок | шт. | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0
18.4 | подъездов | шт. | 117 | 117
|  | т.руб. | 20.538 | 20.538
18.5 | лестничных клеток | шт. | 234 | 234
|  | т.руб. | 10.53 | 10.53
18.6 | чердаков | шт. | 171 | 171
|  | т.руб. | 7.695 | 7.695
18.7 | подвалов | шт. | 156 | 156
|  | т.руб. | 7.02 | 7.02
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.