## кровля2017
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
_____________________Ю.П.Матвеев
Выполнение плана текущего ремонта кровли по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района" за 12 месяцев 2017 года
Код | Наименование работ | ед.изм.
Платы населения (работы, выполняемые управляющими компаниями)
|  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 12 | 4 | 8
|  | т.кв.м | 4.598 | 0.514 | 4.084
| в том числе, | т.руб. | 5634.364 | 490.808 | 5143.556
1.1 | жесткой | т.кв.м | 1.176 |  | 1.176
|  | т.руб. | 3271.963 |  | 3271.963
1.2 | мягкой | т.кв.м | 3.422 | 0.514 | 2.908
|  | т.руб. | 2362.401 | 490.808 | 1871.593
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0
1 | Морская наб.15 А в зоне (кв.198,400,592, 303,304, 432) | т.кв.м | 1.189 | 0.423 | 0.766
|  | т.руб. | 977.397 | 379.556 | 597.841
2 | Шевченко ул., д.17 | т.кв.м | 0.006 | 0.006
|  | т.руб. | 4.826 | 4.826
3 | Нахимова ул., д. 7 корп.3 | т.кв.м | 0.357 |  | 0.357
|  | т.руб. | 141.643 |  | 141.643
4 | Морская наб., д.15Д в зоне кв. 1148,1149 | т.кв.м | 0.335 |  | 0.335
|  | т.руб. | 267.601 |  | 267.601
5 | Кораблестроителей ул., д. 16 корп.1 лит.А | т.кв.м | 0.06 | 0.06
|  | т.руб. | 83.556 | 83.556
6 | Морская наб., д. 17 корп.2 лит.А (кв.66) | т.кв.м | 0.025 | 0.025
|  | т.руб. | 22.87 | 22.87
7 | Морская наб.д.19 лит.А | т.кв.м | 1.023 |  | 1.023
|  | т.руб. | 532.804 |  | 532.804
8 | Нахимова ул., д. 1 лит.А (над кв.67) | т.кв.м | 0.427 |  | 0.427
|  | т.руб. | 331.704 |  | 331.704
9 | 13 линия д.2/19 лит.А | т.кв.м | 0.059 |  | 0.059
|  | т.руб. | 285.619 |  | 285.619
10 | Большой пр., д. 89 лит.А (кв.8,32,63,76) | т.кв.м | 0.27 |  | 0.27
|  | т.руб. | 1120.938 |  | 1120.938
11 | Большой пр., д.101 лит.А (кв.21,22,40,41,63,65) | т.кв.м | 0.423 |  | 0.423
|  | т.руб. | 889.261 |  | 889.261
12 | Шевченко ул., д.29 лит.А | т.кв.м | 0.424 |  | 0.424
|  | т.руб. | 976.145 |  | 976.145
Начальник ПТО |  |  | А.В.Тихонова