## 4 кв.
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
_____________________Ю.П.Матвеев
Выполнение плана текущего ремонта за 4 квартал 2018 года
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. |  |  |  | Текущий ремонт, за счет средств населения, работы выполняемые управляющей организацией
[6 empty] | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 73222.2594 | 17891.278 | 24.4342 | 17891.278 | 4747.375 | 13143.903
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 6 | 7 | 116.6667 | 7 | 2 | 5
|  | т.кв.м | 2.72 | 1.489 | 54.7426 | 1.489 | 0.188 | 1.301
| в том числе, | т.руб. | 2357.707 | 1002.509 | 42.5205 | 1002.509 | 133.493 | 869.016
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0.234 |  | 0.234 | 0 | 0.234
|  | т.руб. | 0 | 148.996 |  | 148.996 | 0 | 148.996
1.2 | мягкой | т.кв.м | 2.72 | 1.255 | 46.1397 | 1.255 | 0.188 | 1.067
|  | т.руб. | 2357.707 | 853.513 | 36.201 | 853.513 | 133.493 | 720.02
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 72 | 18 | 25 | 18 | 1 | 17
|  | т.руб. | 20680 | 8937.449 | 43.2178 | 8937.449 | 3810.24 | 5127.209
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 814.8 | 491.5 | 60.3216 | 491.5 | 491.5 | 0
|  | т.руб. | 9590.467 | 2731.341 | 28.4797 | 2731.341 | 2731.341 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 5115 | 3633 | 71.0264 | 3633 | 829 | 2804
|  | т.руб. | 3092.724 | 1190.014 | 38.4779 | 1190.014 | 397.831 | 792.183
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 26.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 7970.437 | 5016.094 | 62.9337 | 5016.094 | 681.068 | 4335.026
3 | Ремонт фасадов (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 114 | 18 | 15.7895 | 18 | 8 | 10
|  | т.руб. | 22416.0554 | 7717.037 | 34.4264 | 7717.037 | 339.017 | 7378.02
3.1 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 18.63 | 5.2855 | 28.3709 | 5.2855 | 0.157 | 5.1285
|  | т.руб. | 17575.2424 | 7485.59 | 42.5917 | 7485.59 | 201.591 | 7283.999
3.2 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.906 | 0.061 | 6.7329 | 0.061 | 0.061 | 0
|  | т.руб. | 4075.502 | 137.426 | 3.372 | 137.426 | 137.426 | 0
3.3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 1.45 | 0.186 | 12.8276 | 0.186 | 0 | 0.186
|  | т.руб. | 765.311 | 94.021 | 12.2853 | 94.021 | 0 | 94.021
3.4 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 38.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | л/кл | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 15070.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 49.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 1.146 | 0.1669 | 14.5637 | 0.1669 | 0.1669 | 0
|  | т.руб. | 975.533 | 127.246 | 13.0437 | 127.246 | 127.246 | 0
7 | Замена водосточных труб | шт. | 228 | 51 | 22.3684 | 51 | 51 | 0
|  | т.руб. | 103.777 | 46.329 | 44.6428 | 46.329 | 46.329 | 0
8 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 1271.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 693 | 14 | 2.0202 | 14 | 14 | 0
|  | т.руб. | 431.783 | 16.069 | 3.7215 | 16.069 | 16.069 | 0
11 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 32 | 1 | 3.125 | 1 | 1 | 0
|  | т.руб. | 858.288 | 39.391 | 4.5895 | 39.391 | 39.391 | 0
12 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 667 | 20 | 2.9985 | 20 | 20 | 0
|  | т.руб. | 6880.918 | 5.248 | 0.076269 | 5.248 | 5.248 | 0
13 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 2126.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 5860.168 | 2866.989 | 48.9233 | 2866.989 | 2866.989 | 0
19 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 2.471 | 3.8685 | 156.5561 | 3.8685 | 3.8685 | 0
|  | т.руб. | 4880.078 | 2091.974 | 42.8676 | 2091.974 | 2091.974 | 0
19.1 | ГВС | т.п.м. | 0.239 | 0.1395 | 58.3682 | 0.1395 | 0.1395 | 0
|  | т.руб. | 232.597 | 136.149 | 58.5343 | 136.149 | 136.149 | 0
19.2 | ХВС | т.п.м | 1.07 | 1.0295 | 96.215 | 1.0295 | 1.0295 | 0
|  | т.руб. | 2675.189 | 1041.428 | 38.9291 | 1041.428 | 1041.428 | 0
19.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.462 | 0.3565 | 77.1645 | 0.3565 | 0.3565 | 0
|  | т.руб. | 410.938 | 353.146 | 85.9366 | 353.146 | 353.146 | 0
19.4 | систем канализации | т.п.м | 0.7 | 2.343 | 334.7143 | 2.343 | 2.343 | 0
|  | т.руб. | 1561.354 | 561.251 | 35.9464 | 561.251 | 561.251 | 0
20 | Замена отопительных приборов | шт. | 20 | 16 | 80 | 16 | 16 | 0
|  | т.руб. | 186.933 | 110.442 | 59.0811 | 110.442 | 110.442 | 0
21 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 991 | 904 | 91.221 | 904 | 904 | 0
|  | т.руб. | 793.157 | 664.573 | 83.7883 | 664.573 | 664.573 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 5498.277 | 855.78 | 15.5645 | 855.78 | 855.78 | 0
22 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 2.7613 | 0.616 | 22.3081 | 0.616 | 0.616 | 0
|  | т.руб. | 377.024 | 95.27 | 25.2689 | 95.27 | 95.27 | 0
23 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 5349.46 | 598 | 11.1787 | 598 | 598 | 0
|  | т.руб. | 3807.717 | 627.046 | 16.4678 | 627.046 | 627.046 | 0
24 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 420 | 43 | 10.2381 | 43 | 43 | 0
|  | т.руб. | 1313.536 | 133.464 | 10.1607 | 133.464 | 133.464 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 1347.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 1347.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 2350.529 | 989.7067 | 42.1057 | 989.7067 | 989.7067 | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 88278.2714 | 22603.7537 | 25.6051 | 22603.7537 | 9459.8507 | 13143.903
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб.
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб.
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб.
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб.
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб.
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб.
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб.
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб.
17.1 | предоставляемые населению | т.руб.
18 | Восстановление освещения, всего, | шт.
| в том числе: | т.руб.
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт.
т.руб.
18.5 | лестничных клеток | шт.
т.руб.
18.6 | чердаков | шт.
т.руб.
18.7 | подвалов | шт.
т.руб.
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. |  |  |  | 134.206 |  | 134.206
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. |  |  |  | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. |  |  |  | 22.7 |  | 22.7
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. |  |  |  | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. |  |  |  | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  |  |  |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. |  |  |  | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. |  |  |  | 4937.48 |  | 4937.48
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. |  |  |  | 420.633 | 420.633
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. |  |  |  | 420.633 | 420.633
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. |  |  |  | 1092 | 690
| в том числе: | т.руб. |  |  |  | 72.87 | 46.06
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт. |  |  |  | 150 | 150
|  | т.руб. |  |  |  | 9.9 | 9.9
18.5 | лестничных клеток | шт. |  |  |  | 450 | 450
|  | т.руб. |  |  |  | 30.31 | 30.31
18.6 | чердаков | шт. |  |  |  | 45 | 45
|  | т.руб. |  |  |  | 2.925 | 2.925
18.7 | подвалов | шт. |  |  |  | 45 | 45
|  | т.руб. |  |  |  | 2.925 | 2.925
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
| Технический директор |  |  |  |  | А.М.Самсоненко
| Начальник ПТО |  |  |  |  | А.В.Тихонова