## Лист1
Сводка отключений домов по отв .организации 4-Й Р-ОН Т/СЕТИ за период с 01.11.2022 по 30.11.2022
Дата и | Сист. | Адрес дефекта | Кол-во | Сортир. по | Организации | Адреса домов | Тип | Дата и время подкл
время |  |  | домов/ | организ. |  |  | соб.
откл. |  | Место Дефект | часов |  |  |  |  | план. | факт.
01.11.22 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 02.11.22 | 02.11.22
16:00 |  | рем.работы на обратном тр/пр | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 2:00 | 2:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 10 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
01.11.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | ТЕХ | 02.11.22 | 01.11.22
16:00 |  | рем.работы на обратном тр/пр | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 2:00 | 23:50
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
02.11.22 | ЦО | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД Д.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5 | ТЕХ | 03.11.22 | 03.11.22
17:00 |  | 1000 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 7:50
|  |  | 14 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
02.11.22 | ГВС | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД Д.5 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | ГАЛЕРНЫЙ ПРОЕЗД 5 | ТЕХ | 03.11.22 | 03.11.22
17:00 |  | 1000 ПРЯМОЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 0:30
|  |  | 7 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
12.11.22 | ЦО | БЕРИНГА УЛ. Д.3 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | РЕМ | 12.11.22 | 12.11.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 89 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
12.11.22 | ГВС | БЕРИНГА УЛ. Д.3 | 1 | ЖКС1 Уч2 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БЕРИНГА УЛ. 3 | РЕМ | 12.11.22 | 12.11.22
12:00 |  | ТЕПЛОТРАССА 89 ПР-ОБР | 1/0 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 21:00 | 17:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 5 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
16.11.22 | ЦО | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 16.11.22 | 16.11.22
11:00 |  | 159 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
16.11.22 | ГВС | МОРСКАЯ НАБ. Д.9 | 1 |  | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | МОРСКАЯ НАБ. 9 | РЕМ | 16.11.22 | 16.11.22
11:00 |  | 159 ОБРАТНЫЙ | 0/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 20:00 | 20:00
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 9 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ
28.11.22 | ЦО | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. Д.96 | 4 | ЖКС1 Уч1 | Виновная:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | БОЛЬШОЙ ПР. В.О. 90,92,94,96 | ТЕХ | 28.11.22 | 28.11.22
10:00 |  | 250 ПРЯМОЙ | 3/1 |  | Работающая:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ |  |  | 23:00 | 21:10
|  | Теплоисточник:ТЭЦ-7 | 11 |  | Ответствен.:4-Й Р-ОН Т/СЕТИ

## Лист2
Итоги
| ХВС |  | ГВС |  | ЦО |  | ЛО |  | СЭС |  | КАН |  | ГГС |  | АППЗ |  | ПЗУ |  | ВСЕГО
Отвественная организация | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл | дома | откл
| мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед | мун | вед
4-Й Р-ОН Т/СЕТИ | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7
Всего | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9
| 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7