## по месяцам_х.с+подряд.
Адресная программа косметического ремонта лестничных клеток по месяцам на 2016 год
по ООО "ЖКС № 1 Василеостровского района"
№ п.п. | Адрес, № л.кл. | Объёмы работ |  | Стоимость работ | Сроки | Примечание
|  | шт. | тыс.кв.м.
январь
1 | Средний пр. д.92, л/к №6 | 1 | 0.354 | 135.408 | 2016-01-29
2 | Средний пр. д.96, л/к №2,3 | 2 | 0.702 | 250 | 2016-01-29
3 | Средний пр. д.106, л/к №1 | 1 | 0.25 | 115.58 | 2016-01-29
|  | 4 | 1.306 | 500.988 |  | хоз/сп
4 | Большой пр. д.96, л/к №1 | 1 | 0.672 | 215.038 | 2016-01-29
5 | Гаванская ул. д.2/97, л/к №1 | 1 | 0.668 | 265.553 | 2016-01-29
6 | Гаванская ул. д.11, л/к №4,5 | 2 | 0.763 | 298.304 | 2016-01-29
7 | Гаванская ул. д.12, л/к №1 | 1 | 0.39 | 172.672 | 2016-01-29
8 | Гаванская ул. д.15, л/к №1 | 1 | 0.489 | 178.308 | 2016-01-29
9 | ул. Шевченко д.5/6, л/к №1 | 1 | 0.647 | 197.052 | 2016-01-29
|  | 7 | 3.629 | 1326.927 |  | подр/сп
|  | 11 | 4.935 | 1827.915
февраль
10 | 23 линия д.28, л/к №1 | 1 | 0.407 | 101.997 | 2016-02-29
11 | ул. Беринга д.20, л/к №3 | 1 | 0.62 | 210.066 | 2016-02-29
12 | ул. Беринга д.24 к.1, л/к №5 | 1 | 0.351 | 123.683 | 2016-02-29
13 | ул. Беринга д.26 к.1, л/к №1 | 1 | 0.316 | 94.421 | 2016-02-29
14 | ул. Шевченко д.29, л/к №1 | 1 | 0.322 | 129.293 | 2016-02-29
|  | 5 | 2.016 | 659.46 |  | хоз/сп
15 | Гаванская ул. д.27, л/к №1 | 1 | 0.493 | 154.949 | 2016-02-29
16 | Гаванская ул. д.38, л/к №2 | 1 | 0.405 | 148.203 | 2016-02-29
17 | пр. КИМа д.11, л/к №3,4 | 2 | 0.865 | 293.179 | 2016-02-29
18 | Наличная ул. д.11, л/к №1,2 | 2 | 1.201 | 452.47 | 2016-02-29
19 | Наличная ул. д.23, л/к №5,6 | 2 | 0.85 | 403.575 | 2016-02-29
|  | 8 | 3.814 | 1452.376 |  | подр/сп
|  | 13 | 5.83 | 2111.836
март
20 | Большой пр. д.52/15, л/к №1,2,4 | 3 | 1.031 | 464.271 | 2016-03-31
21 | Большой пр. д.94, л/к №1 | 1 | 0.581 | 242.129 | 2016-03-31
22 | ул. Шевченко д.28, л/к №1,2 | 2 | 0.832 | 277.677 | 2016-03-31
|  | 6 | 2.444 | 984.077 |  | хоз/сп
23 | Наличная ул. д.19 к.2, л/к №4,8 | 2 | 0.764 | 255.335 | 2016-03-31
24 | Среднегаванский пр. д.12, л/к №2 | 1 | 0.743 | 225.155 | 2016-03-31
25 | ул. Шевченко д.11, л/к №4,5 | 2 | 1.054 | 428.458 | 2016-03-31
26 | Шкиперский проток д.2, л/к №1,2,4 | 3 | 1.404 | 632.38 | 2016-03-31
|  | 8 | 3.965 | 1541.328 |  | подр/сп
|  | 14 | 6.409 | 2525.405
апрель
27 | Гаванская ул. д.7, л/к № 2,3 | 2 | 0.815 | 299.218 | 2016-04-30
28 | Гаванская ул. д.9, л/к №3 | 1 | 0.334 | 141.065 | 2016-04-30
29 | Гаванская ул. д.24, л/к №2,5,6 | 3 | 0.933 | 326.032 | 2016-04-30
30 | Гаванская ул. д.34, л/к №9 | 1 | 0.417 | 132.463 | 2016-04-30
|  | 7 | 2.499 | 898.778 |  | хоз/сп
31 | 12 линия д.19, л/к №1,2 | 2 | 1.163 | 610.26 | 2016-04-30
32 | 19 линия д.6, л/к №2 | 1 | 0.303 | 174.54 | 2016-04-30
33 | 20 линия д.13, л/к №5 | 1 | 0.429 | 219.963 | 2016-04-30
34 | Большой пр. д.101, л/к №3 | 1 | 0.667 | 355.253 | 2016-04-30
35 | Весельная ул. д. 2/93А, л/к №1,2 | 2 | 1.317 | 514.845 | 2016-04-30
36 | Гаванская ул. д.35, л/к №1 | 1 | 1.01 | 411.091 | 2016-04-30
37 | ул. Шевченко д.3Б, л/к №1 | 1 | 0.582 | 232.589 | 2016-04-30
|  | 9 | 5.471 | 2518.541 |  | подр/сп
|  | 16 | 7.97 | 3417.319
май
38 | Гаванская ул. д.37, л/к №1,2,3 | 3 | 1.234 | 359.731 | 2016-05-31
39 | Опочинина ул. д.15/18, л/к №2,3 | 2 | 0.742 | 318.772 | 2016-05-31
|  | 5 | 1.976 | 678.503 |  | хоз/сп
40 | Весельная ул. д.4А, л/к №3,5 | 2 | 1.191 | 486.766 | 2016-05-31
41 | Весельная ул. д.4Б, л/к № 8 | 1 | 0.527 | 223.502 | 2016-05-31
42 | Весельная ул. д.7/10, л/к № 4,6 | 2 | 0.978 | 391.096 | 2016-05-31
43 | Гаванская ул. д.33, л/к №1,2,3 | 3 | 2.422 | 671.436 | 2016-05-31
44 | Детская ул. д.17, л/к №4 | 1 | 0.477 | 192.85 | 2016-05-31
|  | 9 | 5.595 | 1965.65 |  | подр/сп
|  | 14 | 7.571 | 2644.153
июнь
45 | Гаванская ул. д.40, л/к №1 | 1 | 0.334 | 262.543 | 2016-06-30
46 | Гаванская ул. д.43, л/к №3 | 1 | 0.327 | 130.086 | 2016-06-30
47 | Карташихина ул. д.7, л/к №3 | 1 | 0.375 | 130.891 | 2016-06-30
48 | Средний пр. д.70, л/к №3 | 1 | 0.349 | 141.995 | 2016-06-30
49 | ул. Шевченко д.27, л/к №1 | 1 | 0.385 | 127.199 | 2016-06-30
|  | 5 | 1.77 | 792.714 |  | хоз/сп
50 | Большой пр. д.89, л/к №3 | 1 | 0.778 | 303.182 | 2016-06-30
51 | Гаванская ул. д.17, л/к №1,2 | 2 | 0.808 | 306.497 | 2016-06-30
52 | Гаванская ул. д.44, л/к №2 | 1 | 0.46 | 150.599 | 2016-06-30
53 | Гаванская ул. д.48, л/к №5 | 1 | 0.418 | 171.194 | 2016-06-30
54 | Детская ул. д.30, л/к №1 | 1 | 0.678 | 216.619 | 2016-06-30
55 | Карташихина ул. д. 10/97, л/к №4,5 | 2 | 1.895 | 658.967 | 2016-06-30
56 | Карташихина ул. д.13, л/к №2 | 1 | 0.669 | 277.726 | 2016-06-30
|  | 9 | 5.706 | 2084.784 |  | подр/сп
|  | 14 | 7.476 | 2877.498
июль
57 | Карташихина ул. д.17, л/к №3 | 1 | 0.443 | 174.938 | 2016-07-31
58 | Карташихина ул. д.21, л/к №1,3,6 | 3 | 1.187 | 499.388 | 2016-07-31
59 | Малый пр. д.65 к.2, л/к №1,2 | 2 | 0.674 | 226.603 | 2016-07-31
|  | 6 | 2.304 | 900.929 |  | хоз/сп
60 | Кораблестроителей ул. д.16 к.1, л/к №7,9,12 | 3 | 2.831 | 892.634 | 2016-07-31
61 | Наличная ул. д.5, л/к №1,2 | 2 | 1.341 | 498.535 | 2016-07-31
62 | Наличная ул. д.7, л/к №2 | 1 | 0.607 | 230.938 | 2016-07-31
63 | Наличная ул. д.13, л/к №1 | 1 | 0.936 | 328.15 | 2016-07-31
64 | Наличная ул. д.15, л/к №1,2 | 2 | 1.281 | 494.551 | 2016-07-31
|  | 9 | 6.996 | 2444.808 |  | подр/сп
|  | 15 | 9.3 | 3345.737
август
65 | Наличная ул. д.9, л/к №1,2 | 2 | 0.813 | 246.63 | 2016-08-31
66 | Наличная ул. д.17, л/к №1,2,3 | 3 | 1.141 | 659.302 | 2016-08-31
67 | Опочинина ул. д.13, л/к №4,5 | 2 | 0.907 | 398.854 | 2016-08-31
68 | Наличная ул. д.12, л/к №1 | 1 | 0.333 | 116.4 | 2016-08-31
|  | 8 | 3.194 | 1421.186 |  | хоз/сп
70 | Мичманская ул. д.2 к.1, л/к №2с лифтами, без лифтов | 2 | 3.308 | 761.9 | 2016-08-31
71 | Мичманская д.2 к.1, л/к №3 с лифт., без лифт. | 2 | 3.236 | 794.816 | 2016-08-31
72 | Опочинина ул. д.3, л/к №1,2,3 | 3 | 2.018 | 885.995 | 2016-08-31
73 | ул. Шевченко д.17, л/к №1,6 | 2 | 2.358 | 688.45 | 2016-08-31
|  | 9 | 10.92 | 3131.161 |  | подр/сп
|  | 17 | 14.114 | 4552.347
сентябрь
74 | Наличная ул. д.22, л/к №2,5,7 | 3 | 1.228 | 422.791 | 2016-09-30
75 | Наличная ул. д.19, л/к №1 | 1 | 0.338 | 124.793 | 2016-09-30
76 | ул. Шевченко д.22 к.2, л/к №1 | 1 | 0.331 | 109.978 | 2016-09-30
77 | ул. Шевченко д.24, л/к №1 | 1 | 0.398 | 136.49 | 2016-09-30
78 | ул. Шевченко д.24 к.2, л/к №3 | 1 | 0.314 | 160.97 | 2016-09-30
|  | 7 | 2.609 | 955.022 |  | хоз/сп
79 | Морская наб. д.9, л/к №7,8,9,10,11 | 5 | 7.652 | 1895.261 | 2016-09-30
80 | Морская наб. д.15А, л/к №6,20 | 2 | 2.884 | 751.891 | 2016-09-30
81 | Морская наб. д.15Г, л/к №26 с лифт., без лифтов | 2 | 2.831 | 641.284 | 2016-09-30
|  | 9 | 13.367 | 3288.436 |  | подр/сп
|  | 16 | 15.976 | 4243.458
октябрь
82 | Наличная ул. д.25/84, л/к №1 | 1 | 0.397 | 145.421 | 2016-10-31
83 | Наличная ул. д.29, л/к №2 | 1 | 0.351 | 124.343 | 2016-10-31
84 | Наличная ул. д.35 к.1, л/к №2 | 1 | 0.264 | 104.7 | 2016-10-31
85 | Наличная ул. д.35 к.2, л/к №3,4 | 2 | 0.552 | 180.547 | 2016-10-31
86 | Наличная ул. д.37 к.4, л/к №1 | 1 | 0.304 | 166.812 | 2016-10-31
87 | Наличная ул. д.36 к.1, л/к №4 | 1 | 0.928 | 265.362 | 2016-10-31
|  | 7 | 2.796 | 987.185 |  | хоз/сп
88 | Морская наб. д.15Г, л/к №27 с лифт.,без лифтов | 2 | 2.838 | 662.879 | 2016-10-31
89 | Морская наб. д.17Б, л/к №3 с лифтами, без лифт. | 2 | 2.023 | 491.997 | 2016-10-31
90 | Наличная ул. д.21, л/к №2,5,6 | 3 | 2.269 | 727.291 | 2016-10-31
91 | Наличная ул. д.27, л/к №5 | 1 | 0.664 | 257.105 | 2016-10-31
92 | ул. Одоевского д.12, л/к №1 | 1 | 1.258 | 294.113 | 2016-10-31
|  | 9 | 9.052 | 2433.385 |  | подр/сп
|  | 16 | 11.848 | 3420.57
ноябрь
93 | Наличная ул. д.45, л/к №4,5,7 | 3 | 3.672 | 794.557 | 2016-11-30
|  | 3 | 3.672 | 794.557 |  | хоз/сп
94 | Наличная ул. д.36 к.3, л/к №1,3,5 | 3 | 3.379 | 1470.717 | 2016-11-30
95 | ул. Нахимова д.1, л/к №7,9 | 2 | 1.1 | 550.552 | 2016-11-30
96 | Среднегаванский пр. д.1, л/к №3 | 1 | 0.617 | 257.915 | 2016-11-30
97 | Гаванская ул. д.6, л/к №2,4 | 2 | 1.107 | 333.914 | 2016-11-30
|  | 8 | 6.203 | 2613.098 |  | подр/сп
|  | 11 | 9.875 | 3407.655
декабрь
98 | ул. Нахимова д.8 к.3, л/к №4 | 1 | 0.44 | 126.222 | 2016-12-31
99 | ул. Нахимова д.14/41А, л/к №1,4 | 2 | 0.57 | 215.937 | 2016-12-31
100 | Опочинина ул. д.11, л/к №1 | 1 | 0.506 | 209.344 | 2016-12-31
101 | ул. Шевченко д.38, л/к №2 | 1 | 0.31 | 102.224 | 2016-12-31
|  | 5 | 1.826 | 653.727 |  | хоз/сп
102 | Среднегаванский пр. д.3, л/кл №5 | 1 | 0.735 | 222.642 | 2016-12-31
103 | Среднегаванский пр. д.7/8, л/к №2,3,4 | 3 | 1.36 | 629.725 | 2016-12-31
104 | Среднегаванский пр. д.14, л/к №1 | 1 | 0.401 | 122.864 | 2016-12-31
105 | Средний пр. д.99/18А, л/к №5,6,7 | 3 | 1.828 | 586.533 | 2016-12-31
|  | 8 | 4.324 | 1561.764 |  | подр/сп
|  | 13 | 6.15 | 2215.491
| ИТОГО : | 170 | 524.19 | 36589.384
| в т.ч. выполнение хозяйственным способом | 68 | 28.412 | 10227.126
| выполнение подрядным способом | 102 | 79.042 | 26362.258