## 2 кв.
Форма №3
Выполнение плана текущего ремонта за 2 квартал 2017 года
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств платы населения
|  |  | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 23689.89 | 2526.118 | 21163.772
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 3 | 1 | 2
|  | т.кв.м | 1.01 | 0.318 | 0.692
| в том числе, | т.руб. | 694.11 | 284.866 | 409.244
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 1.01 | 0.318 | 0.692
|  | т.руб. | 694.11 | 284.866 | 409.244
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 41.416 | 41.416 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 6 | 6 | 0
|  | т.руб. | 41.416 | 41.416 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0 | 0 | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 7.561 | 0 | 7.561
|  | т.руб. | 3715.625 | 0 | 3715.625
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.1595 | 0.1595 | 0
|  | т.руб. | 200.445 | 200.445 | 0
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 38.323 | 1.855 | 36.468
|  | л/кл | 54 | 6 | 48
|  | т.руб. | 11731.161 | 778.566 | 10952.595
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 0.1267 | 0.1267 | 0
|  | т.руб. | 91.473 | 91.473 | 0
8 | Замена водосточных труб | шт. | 423 | 289 | 134
|  | т.руб. | 378.313 | 279.195 | 99.118
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
10 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 701 | 696 | 5
|  | т.руб. | 711.854 | 471.738 | 240.116
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 4 | 4 | 0
|  | т.руб. | 112.812 | 112.812 | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 693 | 361 | 332
|  | т.руб. | 5973.146 | 226.072 | 5747.074
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.0475 | 0.0475 | 0
|  | т.руб. | 39.535 | 39.535 | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
16 | Ремонт печей | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 1993.216 | 1993.216 | 0
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 1.407 | 1.407 | 0
|  | т.руб. | 1509.331 | 1509.331 | 0
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.131 | 0.131 | 0
|  | т.руб. | 126.496 | 126.496 | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 0.597 | 0.597 | 0
|  | т.руб. | 577.798 | 577.798 | 0
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.262 | 0.262 | 0
|  | т.руб. | 225.628 | 225.628 | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.417 | 0.417 | 0
|  | т.руб. | 579.409 | 579.409 | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 7 | 7 | 0
|  | т.руб. | 14.126 | 14.126 | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 522 | 522 | 0
|  | т.руб. | 469.759 | 469.759 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 2645.506 | 2645.506 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 1.427 | 1.427 | 0
|  | т.руб. | 249.896 | 249.896 | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 2387 | 2387 | 0
|  | т.руб. | 1990.485 | 1990.485 | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 132 | 132 | 0
|  | т.руб. | 405.125 | 405.125 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 988.933 | 0 | 988.933
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 988.933 | 0 | 988.933
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 1050.74 | 1050.74 | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 30368.285 | 8215.58 | 22152.705
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | 171.577 |  | 171.577
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | 9.08 |  | 9.08
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования |  | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | 3078.647 |  | 3078.647
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | 268.01 | 268.01
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | 268.01 | 268.01
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | 889 | 889
| в том числе: | т.руб. | 47.117 | 47.117
18.1 | фасадов | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
18.2 | дворов | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
18.3 | арок | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
18.4 | подъездов | шт. | 207 | 207
|  | т.руб. | 10.971 | 10.971
18.5 | лестничных клеток | шт. | 485 | 485
|  | т.руб. | 25.705 | 25.705
18.6 | чердаков | шт. | 95 | 95
|  | т.руб. | 5.035 | 5.035
18.7 | подвалов | шт. | 102 | 102
|  | т.руб. | 5.406 | 5.406
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.