## 3 кв
Выполнение плана текущего ремонта за 3 квартал 2017 года
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. | План на 2017 | Вып. 2 кв. | % выполнения | План на 2017 | Выполнено на 01.10. 2017 | % выполнения | Текущий ремонт, выполняемый за счет средств платы населения
[9 empty] | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 46752.405 | 20999.533 | 44.9165 | 46752.405 | 20999.533 | 44.9165 | 20999.533 | 1380.887 | 19618.646
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 6 | 7 | 116.6667 | 6 | 7 | 116.6667 | 7 | 2 | 5
|  | т.кв.м | 1.8 | 2.287 | 127.0556 | 1.8 | 2.287 | 127.0556 | 2.287 | 0.085 | 2.202
| в том числе, | т.руб. | 1405.747 | 3266.752 | 232.3855 | 1405.747 | 3266.752 | 232.3855 | 3266.752 | 106.426 | 3160.326
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0 | 0.752 |  | 0 | 0.752 |  | 0.752 | 0 | 0.752
|  | т.руб. | 0 | 2295.818 |  | 0 | 2295.818 |  | 2295.818 | 0 | 2295.818
1.2 | мягкой | т.кв.м | 1.8 | 1.535 | 85.2778 | 1.8 | 1.535 | 85.2778 | 1.535 | 0.085 | 1.45
|  | т.руб. | 1405.747 | 970.934 | 69.0689 | 1405.747 | 970.934 | 69.0689 | 970.934 | 106.426 | 864.508
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 5 | 4 | 80 | 5 | 4 | 80 | 4 | 4 | 0
|  | т.руб. | 696.324 | 579.459 | 83.2169 | 696.324 | 579.459 | 83.2169 | 579.459 | 579.459 | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 141 | 118 | 83.6879 | 141 | 118 | 83.6879 | 118 | 118 | 0
|  | т.руб. | 626.102 | 537.105 | 85.7855 | 626.102 | 537.105 | 85.7855 | 537.105 | 537.105 | 0
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 52 | 10 | 19.2308 | 52 | 10 | 19.2308 | 10 | 10 | 0
|  | т.руб. | 32.3 | 3.34 | 10.3406 | 32.3 | 3.34 | 10.3406 | 3.34 | 3.34 | 0
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 0
|  | т.руб. | 37.922 | 39.014 | 102.8796 | 37.922 | 39.014 | 102.8796 | 39.014 | 39.014 | 0
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 5.22 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 1325.141 | 0 | 0 | 1325.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 1.648 | 3.8805 | 235.4672 | 1.648 | 3.8805 | 235.4672 | 3.8805 | 0.1255 | 3.755
|  | т.руб. | 2179.727 | 2659.435 | 122.0077 | 2179.727 | 2659.435 | 122.0077 | 2659.435 | 156.221 | 2503.214
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 123.0031 | 33.86 | 27.5278 | 123.0031 | 33.86 | 27.5278 | 33.86 | 0 | 33.86
|  | л/кл | 167 | 47 | 28.1437 | 167 | 47 | 28.1437 | 47 | 0 | 47
|  | т.руб. | 33744.427 | 10694.394 | 31.6923 | 33744.427 | 10694.394 | 31.6923 | 10694.394 | 0 | 10694.394
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 0.738 | 0.193 | 26.1518 | 0.738 | 0.193 | 26.1518 | 0.193 | 0.193 | 0
|  | т.руб. | 357.35 | 95.317 | 26.6733 | 357.35 | 95.317 | 26.6733 | 95.317 | 95.317 | 0
8 | Замена водосточных труб | шт. | 330 | 46 | 13.9394 | 330 | 46 | 13.9394 | 46 | 46 | 0
|  | т.руб. | 219.447 | 42.705 | 19.4603 | 219.447 | 42.705 | 19.4603 | 42.705 | 42.705 | 0
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.529 | 0.5943 | 112.344 | 0.529 | 0.5943 | 112.344 | 0.5943 | 0 | 0.5943
|  | т.руб. | 582.262 | 921.703 | 158.297 | 582.262 | 921.703 | 158.297 | 921.703 | 0 | 921.703
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 1539 | 12 | 0.77973 | 1539 | 12 | 0.77973 | 12 | 12 | 0
|  | т.руб. | 888.217 | 6.379 | 0.71818 | 888.217 | 6.379 | 0.71818 | 6.379 | 6.379 | 0
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 19 | 15 | 78.9474 | 19 | 15 | 78.9474 | 15 | 15 | 0
|  | т.руб. | 461.308 | 333.83 | 72.366 | 461.308 | 333.83 | 72.366 | 333.83 | 333.83 | 0
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 993 | 59 | 5.9416 | 993 | 59 | 5.9416 | 59 | 59 | 0
|  | т.руб. | 2240.088 | 26.819 | 1.1972 | 2240.088 | 26.819 | 1.1972 | 26.819 | 26.819 | 0
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.9732 | 0.034 | 3.4936 | 0.9732 | 0.034 | 3.4936 | 0.034 | 0.034 | 0
|  | т.руб. | 2138.593 | 25.484 | 1.1916 | 2138.593 | 25.484 | 1.1916 | 25.484 | 25.484 | 0
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 0
|  | т.руб. |  | 8.247 |  |  | 8.247 |  | 8.247 | 8.247 | 0
16 | Ремонт печей | шт. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | т.руб. |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.382 | 1.3089 | 342.644 | 0.382 | 1.3089 | 342.644 | 1.3089 | 0 | 1.3089
|  | т.руб. | 513.774 | 2339.009 | 455.2603 | 513.774 | 2339.009 | 455.2603 | 2339.009 | 0 | 2339.009
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7365.012 | 3361.6818 | 45.6439 | 7365.012 | 3361.6818 | 45.6439 | 3361.6818 | 2912.4198 | 449.262
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 4.856 | 2.338 | 48.1466 | 4.856 | 2.338 | 48.1466 | 2.338 | 2.026 | 0.312
|  | т.руб. | 5703.592 | 2759.2498 | 48.3774 | 5703.592 | 2759.2498 | 48.3774 | 2759.2498 | 2309.9878 | 449.262
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.388 | 0.178 | 45.8763 | 0.388 | 0.178 | 45.8763 | 0.178 | 0.178 | 0
|  | т.руб. | 418.572 | 204.147 | 48.7723 | 418.572 | 204.147 | 48.7723 | 204.147 | 204.147 | 0
22.2 | ХВС | т.п.м | 2.24 | 1.4015 | 62.567 | 2.24 | 1.4015 | 62.567 | 1.4015 | 1.0895 | 0.312
|  | т.руб. | 2771.57 | 1844.1538 | 66.5382 | 2771.57 | 1844.1538 | 66.5382 | 1844.1538 | 1394.8918 | 449.262
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 1.28 | 0.321 | 25.0781 | 1.28 | 0.321 | 25.0781 | 0.321 | 0.321 | 0
|  | т.руб. | 955.5 | 280.854 | 29.3934 | 955.5 | 280.854 | 29.3934 | 280.854 | 280.854 | 0
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.932 | 0.3275 | 35.1395 | 0.932 | 0.3275 | 35.1395 | 0.3275 | 0.3275 | 0
|  | т.руб. | 1557.95 | 430.095 | 27.6065 | 1557.95 | 430.095 | 27.6065 | 430.095 | 430.095 | 0
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 88 | 36 | 40.9091 | 88 | 36 | 40.9091 | 36 | 36 | 0
|  | т.руб. | 480.66 | 178.419 | 37.1196 | 480.66 | 178.419 | 37.1196 | 178.419 | 178.419 | 0
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 1350 | 632.011 | 46.8156 | 1350 | 632.011 | 46.8156 | 632.011 | 632.011 | 0
|  | т.руб. | 1180.76 | 424.013 | 35.9102 | 1180.76 | 424.013 | 35.9102 | 424.013 | 424.013 | 0
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 8958.3425 | 2146.201 | 23.9576 | 8958.3425 | 2146.201 | 23.9576 | 2146.201 | 2146.201 | 0
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 0 | 0.319 |  | 0 | 0.319 |  | 0.319 | 0.319 | 0
|  | т.руб. | 0 | 27.654 |  | 0 | 27.654 |  | 27.654 | 27.654 | 0
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 1962 | 1955 | 99.6432 | 1962 | 1955 | 99.6432 | 1955 | 1955 | 0
|  | т.руб. | 2692.1145 | 1773.198 | 65.8664 | 2692.1145 | 1773.198 | 65.8664 | 1773.198 | 1773.198 | 0
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 174 | 99 | 56.8966 | 174 | 99 | 56.8966 | 99 | 99 | 0
|  | т.руб. | 6266.231 | 345.349 | 5.5113 | 6266.231 | 345.349 | 5.5113 | 345.349 | 345.349 | 0
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 1312.84 | 0 | 0 | 1312.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 1312.84 | 0 | 0 | 1312.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 17591.39 | 1533.89 | 8.7195 | 20349.6142 | 1533.89 | 7.5377 | 1533.89 | 1533.89 | 0
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 81979.9895 | 28041.3058 | 34.2051 | 84738.2136 | 28041.3058 | 33.0917 | 28041.3058 | 7973.3978 | 20067.908
17591.2905
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. | [6 empty] | 165.722 |  | 165.722
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб. | [6 empty] | 0
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. | [6 empty] | 139.363 |  | 139.363
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб. | [6 empty] | 0
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб. | [6 empty] | 0
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | [7 empty] | 0
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб. | [6 empty] | 0
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. | [6 empty] | 3079.975 |  | 3079.975
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. | [6 empty] | 310.962 | 310.962
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. | [6 empty] | 310.962 | 310.962
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. | [6 empty] | 1035 | 1035
| в том числе: | т.руб. | [6 empty] | 54.86 | 54.86
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт. | [6 empty] | 310 | 310
|  | т.руб. | [6 empty] | 16.43 | 16.43
18.5 | лестничных клеток | шт. | [6 empty] | 520 | 520
|  | т.руб. | [6 empty] | 27.56 | 27.56
18.6 | чердаков | шт. | [6 empty] | 100 | 100
|  | т.руб. | [6 empty] | 5.3 | 5.3
18.7 | подвалов | шт. | [6 empty] | 105 | 105
|  | т.руб. | [6 empty] | 5.57 | 5.57
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.