## 1 кв.
"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
_____________________Ю.П.Матвеев
Выполнение плана текущего ремонта за 1 квартал 2018 года
по ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"
Код | Наименование работ | ед.изм. | План на 2018 | Выполнено за 1 квартал 2018 года | % выполнения | Текущий ремонт, за счет средств населения, работы выполняемые управляющей организацией
[6 empty] | Всего | хоз.сп. | подр.сп
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 62144.312 | 3270.612 | 5.2629 | 3270.612 | 2687.175 | 583.437
1 | Ремонт кровли (А.П.) | к-во домов | 6
|  | т.кв.м | 3.543
| в том числе, | т.руб. | 2768.306
1.1 | жесткой | т.кв.м | 0
|  | т.руб. | 0
1.2 | мягкой | т.кв.м | 3.543
|  | т.руб. | 2768.306
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы | т.руб.
2. | Нормализация ТВР чердачных помещений, (А.П.) всего, в том числе: | к-во домов | 2
|  | т.руб. | 671.995
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м | 80
|  | т.руб. | 379.307
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы отопления (по всей разводке) | п.м | 538
|  | т.руб. | 266.316
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной краской | п.м | 0
|  | т.руб. | 0
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт. | 4
|  | т.руб. | 26.372
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб. | 0
3 | Герметизация стыков стеновых панелей | т.п.м | 1.45
|  | т.руб. | 765.311
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 4.84 | 1.277 | 26.3843 | 1.277 | 0.27 | 1.007
|  | т.руб. | 4087.155 | 872.557 | 21.3488 | 872.557 | 289.12 | 583.437
5 | Косметический ремонт лестничных клеток (А.П.) | т.кв.м | 45.051
|  | л/кл | 82
|  | т.руб. | 19277.72
6 | Восстановление отделки стен, потолков технических помещений | т.кв.м | 0.13 | 0.145 | 111.5385 | 0.145 | 0.145
|  | т.руб. | 49.972 | 44.328 | 88.7057 | 44.328 | 44.328
7 | Замена, восстановление отдельных учасктов полов, ступеней МОП и технических помещений | т.кв.м | 1.428 | 0.6491 | 45.4552 | 0.6491 | 0.6491
|  | т.руб. | 1465.134 | 421.863 | 28.7935 | 421.863 | 421.863
8 | Замена водосточных труб | шт. | 228 | 213 | 93.4211 | 213 | 213
|  | т.руб. | 103.777 | 246.241 | 237.279 | 246.241 | 246.241
9 | Замена водосточных труб на антивандальные | шт. | 0
|  | т.руб. | 0
10 | Ремонт отмостки | т.п.м | 0.489
|  | т.руб. | 1271.4
11 | Замена и восстановление дверных заполнений | шт. | 707 | 900 | 127.2984 | 900 | 900
|  | т.руб. | 1074.007 | 822.386 | 76.5718 | 822.386 | 822.386
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 32 | 9 | 28.125 | 9 | 9
|  | т.руб. | 858.288 | 245.699 | 28.6266 | 245.699 | 245.699
13 | Замена и восстановление оконных заполнений | шт. | 1067 | 446 | 41.7994 | 446 | 446
|  | т.руб. | 23087.99 | 507.221 | 2.1969 | 507.221 | 507.221
14 | Ремонт балконов, козырьков в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.кв.м | 0.906 | 0.074 | 8.1678 | 0.074 | 0.074
|  | т.руб. | 4075.502 | 110.317 | 2.7068 | 110.317 | 110.317
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов), всего | шт. | 3 | 0 | 0
|  | т.руб. | 461.184 | 0 | 0
16 | Ремонт печей | шт.
т.руб.
17 | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов | тыс.кв.м
т.руб.
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт.
т.руб.
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт.
т.руб.
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | тыс.п.м
т.руб.
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек | тыс.кв.м | 0.962 | 0 | 0
|  | т.руб. | 2126.571 | 0 | 0
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7410.168 | 3883.692 | 52.4103 | 3883.692 | 3883.692
22 | Ремонт трубопроводов, всего, в том числе: | т.п.м | 3.106 | 4.848 | 156.085 | 4.848 | 4.848
|  | т.руб. | 6430.078 | 3146.133 | 48.9284 | 3146.133 | 3146.133
22.1 | ГВС | т.п.м. | 0.239 | 0.1705 | 71.3389 | 0.1705 | 0.1705
|  | т.руб. | 232.597 | 190.143 | 81.7478 | 190.143 | 190.143
22.2 | ХВС | т.п.м | 1.705 | 1.6875 | 98.9736 | 1.6875 | 1.6875
|  | т.руб. | 4225.189 | 1982.105 | 46.9116 | 1982.105 | 1982.105
22.3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.462 | 2.7005 | 584.5238 | 2.7005 | 2.7005
|  | т.руб. | 410.938 | 601.501 | 146.3727 | 601.501 | 601.501
22.4 | систем канализации | т.п.м | 0.7 | 0.2895 | 41.3571 | 0.2895 | 0.2895
|  | т.руб. | 1561.354 | 372.384 | 23.8501 | 372.384 | 372.384
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 20 | 23 | 115 | 23 | 23
|  | т.руб. | 186.933 | 152.68 | 81.6763 | 152.68 | 152.68
24 | Замена и ремонт эапорной арматуры систем Ц/О, ГВС, ХВС | шт. | 991 | 1015 | 102.4218 | 1015 | 1015
|  | т.руб. | 793.157 | 584.879 | 73.7406 | 584.879 | 584.879
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 7038.844 | 4621.9402 | 65.6633 | 4621.9402 | 4621.9402
25 | Замена и ремонт электропроводки проводки | т.п.м | 2.7613 | 1.24 | 44.9058 | 1.24 | 1.24
|  | т.руб. | 377.024 | 226.445 | 60.0612 | 226.445 | 226.445
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, замена установочной арматуры | шт. | 7514 | 4068 | 54.1389 | 4068 | 4068
|  | т.руб. | 5348.284 | 3398.2872 | 63.5398 | 3398.2872 | 3398.2872
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт. | 420 | 320 | 76.1905 | 320 | 320
|  | т.руб. | 1313.536 | 997.208 | 75.9178 | 997.208 | 997.208
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб. | 1347.038
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб.
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб. | 1347.038
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 9933.838 | 1157.984 | 11.657 | 1157.984 | 1144.29 | 13.694
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 87874.2 | 12934.2282 | 14.719 | 12934.2282 | 12337.0972 | 597.131
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб. |  |  |  | 110.481 |  | 110.481
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб.
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб. |  |  |  | 13.62 |  | 13.62
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб.
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб.
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб.
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб. |  |  |  | 2765.664 |  | 2765.664
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб. |  |  |  | 473.941 | 473.941
17.1 | предоставляемые населению | т.руб. |  |  |  | 473.941 | 473.941
18 | Восстановление освещения, всего, | шт. |  |  |  | 1271 | 1271
| в том числе: | т.руб. |  |  |  | 84.88 | 84.88
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт. |  |  |  | 250 | 250
|  | т.руб. |  |  |  | 16.5 | 16.5
18.5 | лестничных клеток | шт. |  |  |  | 800 | 800
|  | т.руб. |  |  |  | 53.89 | 53.89
18.6 | чердаков | шт. |  |  |  | 105 | 105
|  | т.руб. |  |  |  | 6.83 | 6.83
18.7 | подвалов | шт. |  |  |  | 116 | 116
|  | т.руб. |  |  |  | 7.66 | 7.66
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
ДРУГИЕ РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
1 | Замена почтовых ящиков | шт.
т.руб.
2 | Установка урн | шт.
т.руб.
3 | Установка скамеек | шт.
т.руб.
4 | Озеленение и газоны | т.кв.м
т.руб.
5 | Снос деревьев | шт.
т.руб.
6 | Ремонт и замена вторичных сетей | т.п.м
т.руб
7 | Осушение подвалов | ед.
т.руб.
8 | Замена номерных знаков | шт.
т.руб.
9 | Организация мест консъержей | мест
т.руб.
10 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт систем АППЗ, | т.руб.
10.1 | в том числе восстановление систем | т.руб.
11 | Ремонт и обслуживание ПЗУ | т.руб.
12 | Ремонт и обслуживание стационарных электроплит | т.руб.
13 | Замер сопротивления изоляции электропроводов | т.руб.
14 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
15 | Комплексное техническое обслуживание ОДС | т.руб.
16 | Комплексное техническое обслуживание и ремонт лифтов, всего | т.руб.
16.1 | в том числе аварийно-восстановительные работы, в т.ч: | т.руб
16.1.1 | после хищений | шт.
т.руб.
16.1.2 | после пожаров и взрывов | шт.
тыс.руб.
16.1.3 | Замена узлов оборудования | шт.
т.руб.
16.2 | Установка УБ | шт.
т.руб.
17 | Платные услуги, всего в том числе | т.руб.
17.1 | предоставляемые населению | т.руб.
18 | Восстановление освещения, всего, | шт.
| в том числе: | т.руб.
18.1 | фасадов | шт.
т.руб.
18.2 | дворов | шт.
т.руб.
18.3 | арок | шт.
т.руб.
18.4 | подъездов | шт.
т.руб.
18.5 | лестничных клеток | шт.
т.руб.
18.6 | чердаков | шт.
т.руб.
18.7 | подвалов | шт.
т.руб.
18.8 | номерных знаков | шт.
т.руб.
Начальник ПТО А.В.Тихонова